## zał 4
Sprawozadanie z wykonania inwestycji za I półrocze 2020 rok
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Tremin przetargu | Termin zakończenia | Nakłady planowane na rok 2020 |  | Wydatki na dzień 30.06.2020r. | Część opisowa - uwagi
Środki własne
Transport i łączność
dział 600
1. | Budowa dróg w mieście |  |  | 60664.72 | 60664.72 | 0 | Odszkodowania i wykupy.
rozdział 60016 § 6060
2. | Budowa dróg na obszarach wiejskich |  |  | 82000 | 82000 | 0 | Realizacje robót:
| rozdział 60016 § 6050 | [5 empty] | Goświnowice ul. Szkolna
W dniu 19.06.2020r zawarto umowę na wykonanie odcinka drogi o nawierzchni
asfaltowej, chodników z kostki brukowej, zatoki autobusowej, zjazdów oraz
kanalizacji deszczowej w tereminie do 15.09.2020r.
Koszt ww. robót wyniesie 79 960,06 zł,
3. | Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego | 2018-12-17 | 2021-02-26 | 17713200 | 12335592.22 | 13557105.07 | Wydatkowano kwotę 13 557 105,07 zł na zapłatę za: roboty budowlane i
| Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE | [5 empty] | nadzór nad ich realizacją (nadzór inwestorski, autorski oraz archeologiczny),
| "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi | [5 empty] | oraz ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 355/16 obręb Goświnowice.
| Radzikowice i Goświnowice - Etap I | [5 empty] | Termin zakończenia robót - 26.02.2021r.
| rozdział 60016 § 6050 |  |  | 12335592.22 |  | 8179497.29
| rozdział 60016 § 6057 |  |  | 5377607.78 |  | 5377607.78 | Dofinansowanie w ramach RPO WO.
4. | Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego | 2019-07-26 | 2020-12-04 | 23945111.81 | 23945111.81 | 16955745.63 | Kontynuacja robót z 2019r.
| Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE | [5 empty] | Kwotę 16 955 745,63 zł wydatkowano na zapłatę faktur za roboty
| "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach | [5 empty] | budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz dzienniki budów.
| wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II | [5 empty] | Termin zakończenia robót - 04.12.2020r.
rozdział 60016 § 6050
Dofinansowanie w ramach Funduszu dróg Samorządowych
5. | Przebudowa drogi w Kępnicy |  |  | 35190.72 | 35190.72 | 450 | Za kwotę 35 164,09 zł opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar
| rozdział 60016 § 6050 |  |  |  | w tym |  | robót oraz wykonano 81 mb chodnika.
[5 empty] | 29690.72 |  | protokół odbioru z dnia 05.06.2020r.
fundusz
sołecki
6. | Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym | 2019-03-23 | 2020-04-29 | 811000 | 811000 | 810745.53 | W ramach zadania wykonano nawierzchnie drogowe w ulicy Kaczkowskiego
| poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg | [5 empty] | (506,20 mb) i Brodzińskiego (507,55 mb) wraz z chodnikami i zjazdami;
| prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy | [5 empty] | kanalizacją deszczowa ø 315 - 659,10 m, ø 200 - 352,80 m, ø 250 - 9,30 m;
| państwa - budowa drogi w ul. Kaczkowskiego | [5 empty] | zamontowano studnie rewizyjne; studzienki kanalizacyjne systemowe; przyłacza:
| i Brodzińskiego w Nysie | [5 empty] | wody, kanalizacją sanitarną siecią energetyczną i teletechniczna.
| rozdział 60016 § 6050 | [5 empty] | protokół odbioru z dnia 29.04.2020r.
Wydatkowano kwotę 810 745,53 zł na zaplatę za wykoanne roboty, nadzór
inwestorski oraz roboty dodatkowe polegające na przebudowie zjazdów i dojśc
do posesji oraz skany map.
Wykonawcy robót naliczono karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu zamówienia.
Zadanie dofinansowane w ramach RPO WO.
7. | Przebudowa dróg w Rynku |  |  | 150000 | 150000 | 149693.48 | Wydatkowno: 120 792,08 zł na wykonanie chodnika (dz. nr 13/4);
| rozdział 60016 § 6050 | [5 empty] | 3 901,40 zł na wykonanie infrastruktry technicznej pod zasilanie
słupów oświetleniowych oraz 25 000,00 zł na aktualizację dokumentacji
projektowej rewitalizacji Rynku w Nysie i dostosowanie do warunków
programu FDS.
protokół odbioru z dnia 27.04.2020
protokół odbioru z dnia 06.04.2020
8. | Budowa zatoki autobusowej w ul. Bohaterów |  |  | 10000 | 10000 | 0 | W dniu 26.03.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
| Warszawy w Nysie | [5 empty] | projektowej za kwotę 9 225,00 zł i tereminem jej wykonania do 30.07.2020r.
rozdział 60016 § 6050
9. | Budowa drogi w ul. Witkiewicza w Nysie |  |  | 69500 | 69500 | 430.5 | Wydatkowano kwotę 430,50 zł na wydzielenie kosztorysu inwestorskiego
| rozdział 60016 § 6050 | [5 empty] | i przedmiar robót dla I etap robót - rozbudowa oświetlenia ulicznego.
Umowę na realizację I etapu robót zawarto w dniu 05.05.2020r. Wartość
robót wyniesie 68 499,00 zł. Termin wykoania zadania określono na 30.09.2020r.
10. | Przebudowa drogi w ul. Parkowej w Nysie |  |  | 10000 | 10000 | 0 | W dniu 16.06.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
| rozdział 60016 § 6050 | [5 empty] | projektowej za kwotę 10 000,00 zł i tereminem jej wykonania do 31.08.2020r.
11. | Budowa dróg na obszarach wiejskich |  |  | 40000 | 40000 | 34 | I. Realizacje robót:
| rozdział 60017 § 6050 |  |  |  | w tym: |  | Rusocin
[5 empty] | 30000 |  | Wydatkowano kwotę 34,00 zł na zapłatę za dziennik budowy.
[5 empty] | fundusz |  | Wykonawca robót za kwotę 4 883,97 zł wykona studnię D2 na kanalizacji
[5 empty] | sołecki |  | deszczowej w tereminie do 30.09.2020r.
II. Dokumentacje projektowe:
Niwnica (dz. nr 358/8, 358/26, 358/27)
12. | Budowa dróg na terenie osiedla przy | 2018-01-19 | 2020-01-31 | 904000 | 904000 | 903886.59 | Kontynuacja robót z 2018r.
| ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie | [5 empty] | Wydatkowano kwotę 903 886,59 zł. na zapłatę faktur za roboty, nadzór
| rozdział 60017 § 6050 | [5 empty] | inwestorski, wykonanie docelowej organizacji ruchu na drogach osiedla
oraz wydzielenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na
realizację kolejnego etapu - budowę drogi w ul. Granitowej.
W ramach zadania w latach 2019 - 2020 wykonano nwierzchnie jezdni z
kostki betonowej w ulicach: Rubinowej, Bursztynowej, Kamiennej (od
Bursztynowej do Piaskowej), Piakowej, Kryształowej (od Rubinowej do Piaskowej)
wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
protokół odbioru z dnia 17.02.2020r.
13. | Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie | 2019-02-14 | 2020-01-24 | 860000 | 860000 | 859460.34 | Kontynuacja robót z 2019 roku.
| rozdział 60017 § 6050 | [5 empty] | Wydatkowano kwotę 859 460,34 zł na zapłatę faktur za roboty budowlane
oraz nadzór inwestorski.
W ramach zadania w latach 2019 - 2020 wykonano nawierzchnie drogowe
wraz z chodnikami, dojściami oraz dojazdami do posesji i łącznika drogowego -
580 m; kanalizacja deszczowa - 390,6 m; kanalizacja sanitarna - 68,85 m;
sieć wodociągowa i przyłacza - 58,25 m; sieć oświetlenia ulicznego - 19 szt.
protokół odbioru z dnia 03.02.2020r.
14. | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Skorochowie | 2020-05-28 | 2020-09-15 | 154960 | 154960 | 23 | Ze Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dziennik budowy za 23,00 zł.
| rozdział 60017 § 6050 | [5 empty] | Wykonawaca za kwotę 88 520,20 zł. i w tereminie do 15.09.2020r.
zrealizauje kolejny etap robót związany z budową ciągu pieszo - rowerowego
tj. nawierzchnia ścieżki wraz z chodnikami i zjazdami utwardzona zostanie
kostrką brukową , wykonane zostanie oświetlenie, ściek prefabrykowany,
oraz oznakowanie.
Dofinansowanie w ramach PROW.
15. | Centrum przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: | 2018-07-12 | 2020-08-14 | 13747698.09 | 12594578.52 | 2070036.98 | 1. Realizacja zadania zgodnie z umową z 2018 roku. Wykonawca w terminie do
| Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z | [5 empty] | 30.06.2020r. przebuduje ulice Kolejową, Wrocławską, Rynek i Celną natomiast
| inteligentnym systemem transportu | [5 empty] | w tereminie do 14.08.2020r. wykonany zostanie ITS.
| i zakupem taboru niskoemisyjnego | [5 empty] | Poniesiono wydatki na zapłatę faktur za roboty, nadzór inwestorski,
| rozdział 60095 § 6050 |  |  | 12594578.52 |  | 916917.41 | opłaty przyłączeniowe oraz dzienniki budów.
| rozdział 60095 § 6057 |  |  | 1153119.57 |  | 1153119.57
Dofinansowanie w ramach RPO WO.
2. Dostarczono i zamontowano elementy małej architektury tj. 37 ławek,
15 ławek z donicami, 29 donic betonowch, 54 stojaków na rowery
w ul. Kolejowa, Wrocławka, Rynek i Celnej za kwotę 94 066,71 zł.
3. Wydatkowano kwotę 20 520,00 zł na obsadzenie donic betonowych.
[6 empty] | 0 | protokół odbioru z dnia 29.05.2020r.
35307611.12
| Razem dział 600 |  |  | 58593325.34 | 52062597.99 | 35307611.12
Turystyka
Dział 630
16. | Budowa witaczy na wjazdach do miasta Nysa |  |  | 15500 | 15500 | 0 | W dniu 15.04.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
| rozdział 63003 § 6050 | [5 empty] | projektowej za kwotę 15 500,00 zł i tereminem jej wykonania do 30.06.2020r.
| Razem dział 630 |  |  | 15500 | 15500 | 0
Gospodarka mieszkaniowa
dział 700
17. | Nabycie nieruchomości |  |  | 14514000 | 14514000 | 14514000 | Zgodnie z umową zamiany - akt notarialny Repertorium A nr 3845/2020 z
| rozdział 70005 § 6060 | [5 empty] | dnia 16.06.2020r. nastapiła zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa
a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
Gmina Nysa zamieniła działki: nr 1 pow. 1,0049 ha; nr 2 pow. 0,9334 ha;
nr 3 pow. 0,9539 ha; nr 4 pow. 2,1471 ha; nr 676/1 pow. 7,7447 ha
na działki nr 464/4; nr 464/5; nr 464/29; 355/11; nr 355/12; nr 355/13;
nr 355/14.
18. | Poprawa stanu technicznego |  |  | 600000 | 600000 | 327959.67 | Opracowano kosztorysy inwestorskie, wykonano remonty mieszkań
| lokali mieszkalnych | [5 empty] | w zakresie m.in: wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, wodno -
| rozdział 70095 § 6050 | [5 empty] | kanalizacjyjnej, dobudowano przewody kominowe i wentylacyjne.
| Razem dział 700 |  |  | 15114000 | 15114000 | 14841959.67
Administracja publiczna
dział 750
19. | Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego |  |  | 600000 | 600000 | 0 | Środki na modernizację i rozbudowę systemów:
w Nysie
| rozdział 75023 § 6050 | [5 empty] | 1. Systemu backupu danych.
2. Infrastruktury wirtualizacji danych.
3. Systemu przeciwpożarowego.
4. System zasilania Centrum Przetwarzania Danych.
5. Zakup zestawów komputerowych.
20. | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego |  |  | 50000 | 50000 | 0 | Środki na: wykonanie elewacji budynku oraz opracowanie dokumentacji
| w Nysie | [5 empty] | projektowej zagospodarowania terenu przy budynku.
rozdział 75023 § 6050
Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej terenu przy budynku
UM (parking) zawarto w dniu 08.04.2020r. Koszt dokumentacji wyniesie
31 980,00 zł. Terminem wykonania - do 31.07.2020r.
21. | Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego |  |  | 23100 | 23100 | 23100 | Za kwotę 23 100,00 zł zakupiono samochów marki OPEL CORSA -
| w Nysie | [5 empty] | rok produkcji 2014.
rozdział 75023 § 6060
22. | Opłata licencji za program "SIGMA w części |  |  | 23300 | 23300 | 0 | Środki na opłatę.
organizacyjnej i finansowej" w Gminnym
Zarządzie Oświaty w Nysie
rozdział 75085 § 6060
23. | Opłata licencji za program do wyliczania |  |  | 13690 | 13690 | 0 | Środki na opłatę.
jednorazowego dodatku uzupełniającego
dla nauczycieli art. 30 KN w Gminnym
Zarządzie Oświaty w Nysie
rozdział 75085 § 6060
24. | Opłata licencji za program "Rekrutacja do |  |  | 11700 | 11700 | 0 | Środki na opłatę.
placówek oświatowych" dla Gminnego Zarządu
Oświaty w Nysie
rozdział 75085 § 6060
| Razem dział 750 |  |  | 721790 | 721790 | 23100
Oświata i wychowanie
dzial 801
25. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy al. Wojska |  |  | 35000 | 35000 | 0 | Dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkola przy AWP w Nysie
| Polskiego w Nysie | [5 empty] | zostanie opracowana przez wykonawcę, zgodnie z zawartą umową
| rozdział 80101 § 6050 | [5 empty] | w terminie do 27.07.2020r. za kwotę 35 000,00 zł.
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących
z rezerwy celowej budżetu państwa – trwa weryfikacja wniosku.
26. | Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 10 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | Środki na wykonanie tablicy informacyjno - promocyjnej.
w Nysie z oddzialami integracyjnymi w Nysie przy
| ul. 11 Listopada | [5 empty] | Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
| rozdział 80101 § 6050 | [5 empty] | RPO WO – projekt partnerski.
27. | Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 5 |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | Wydatkowano 4 500,00 zł na aktualizację i dostosowanie audytu energetycznego
| w Nysie przy ul. Chodowieckiego | [5 empty] | do wymogów regulaminu naboru wniosków MF EOG 2014-2021
rozdział 80101 § 6050
28. | Modernizacja dachu w budynku szkoły w ZSP |  |  | 20000 | 20000 | 0 | Za kwotę 20 000,00 zł wykonawca wymienił papę na lukarnach oraz
| w Białej Nyskiej | [5 empty] | zlikwidowął pęknięcia na dachu płaskim
| rozdział 80101 § 6050 | [5 empty] | protokół odbioru z dnia 15.06.2020r.
29. | Modernizacja boiska sportowego przy Zespole |  |  | 10000 | 10000 | 0 | Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzebę złożenia wniosku o
| Szkolno - Przedszkolnym w Kopernikach | [5 empty] | dofinansowanie zadania.
rozdział 80101 § 6050
30. | Urządzenie oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem |  |  | 50000 | 50000 | 0 | Środki na realizację.
w budynku przy ul. Emilli Gierczak SP nr 5 w Nysie
rozdział 80103 § 6050
31. | Zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i |  |  | 40000 | 40000 | 0 | W ramach zadania wykonawca za kwotę 40 000,00 zł. wykonał prace
| montaż adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej | [5 empty] | polegające na przebudowie instalacji hydrantowej wewnętrznej,
| w budynku Przedszkola nr 12 w Nysie | [5 empty] | sygnalizację pożarową oraz awaryjne oświetlnie ewakuacyjne.
rozdział 80104 § 6050
Trwa procedura odbioru robót.
32. | Adaptacja pomieszczeń poddasza na gabinet |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | Wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na wykonanie robót budowalno -
| logopedyczny i terapeutyczny w Przedszkolu nr 9 | [5 empty] | instalacyjnych na poddaszu przedszkola.
| w Nysie | [5 empty] | protokół odbioru z dnia 25.05.2020r.
rozdział 80104 § 6050
| Razem rozdział 801 |  |  | 200500 | 200500 | 44500
Ochrona zdrowia
dział 851
33. | Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu |  |  | 240790.99 | 240790.99 | 0 | Środki na realizację.
zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych
ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy
rozdział 85154 § 6050
| Razem dział 851 |  |  | 240790.99 | 240790.99 | 0
Pomoc społeczna
dział 852
34. | Modernizacja budynku Noclegowni dla bezdomnych |  |  | 45000 | 45000 | 0 | Środki na modernizację instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej.
w Nysie przy ul. Baligrodzkiej
rozdział 85203 § 6050
35. | Nyskie Centrum Wsparcia Sesniora |  |  | 22200 | 22200 | 22140 | Wydatkowano kwotę 22 140,00 zł na oprcaownie programu funkcjonalno -
| rozdział 85295 § 6050 | [5 empty] | użytkowego.
| Razem dział 852 |  |  | 67200 | 67200 | 22140
Pozostałe zadania w zkresie polityki społecznej
dział 853
36. | Odnowienie - przygotowanie do zasiedlenia |  |  | 90000 | 0 | 0 | W dniu 25.05.2020r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15.07.2020r.
| mieszkania dla repatriantów, położonego w Nysie przy |  |  | dotacja |  |  | na wykonanie robót związanych z przygotowaniem do zasiedlenia przez
| ul. Słowiańskiej 27a/4 | [5 empty] | repatriatów mieszkania. Koszt robót wyniesie 74 996,81 zł.
| rozdział 85334 § 6050 | [5 empty] | Zakres zadania obejmuje m.in.wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę
tynków, posadzek.
Uruchomiono procedurę wyboru dostawcy wyposażenia kuchni.
Dotacja celowa z Województwa Opolskiego.
| Razem dział 853 |  |  | 90000 | 0 | 0
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
dział 900
37. | Zakup elektrycznego odkurzacza miejskiego |  |  | 75000 | 75000 | 70725 | Za kwotę 70 725,00 zł zakupiono odkurzacz miejski marki GLUTON 2211
| rozdział 90003 § 6060 |  |  |  | fundusz |  | ELECTRIC.
[5 empty] | ochrony |  | protokół odbioru z dnia 10.04.2020r.
środowiska
38. | Zagospodarowanie terenów zielonych wraz |  |  | 36064.3 | 36064.3 | 0 | Środki na opracowanie dokumetacji projektowej oraz realizację zadania.
| z monitoringiem w Białej Nyskiej |  |  |  | fundusz
| rozdział 90004 § 6050 |  |  |  | sołecki
39. | Zagospodarowanie terenu zielonego we wsi |  |  | 29897.3 | 29897.3 | 28620.44 | Wydatkowano kwotę 28 620,44 zł na wykonanie II etapu zagospodarowania
| Domaszkowice |  |  |  | fundusz |  | terenu - nawierzchni z kostki kwadrat ECO o pow. 363,80 m².
| rozdział 90004 § 6050 |  |  |  | sołecki |  | protokół odbioru z dnia 29.05.2020r.
40. | Zakup traktorka samojezdnego - kosiarki |  |  | 20000 | 20000 | 15999 | Za kwotę 15 999,00 zł zakupiono kosiarko - traktowej STHIL 6127 ZL.
| rozdział 90004 § 6060 |  |  |  | fundusz |  | protokół odbioru z dnia 23.03.2020r.
ochrony
środowiska
41. | Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Radzikowice |  |  | 14027.94 | 14027.94 | 10200 | Zakupiono kosiarko - traktorek solo BY AL-KO T -16 za kwotę 10 200,00 zł
| rozdział 90004 § 6060 |  |  |  | fundusz |  | protokół odbioru z dnia 22.04.2020r.
sołecki
42. | Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Jędrzychów |  |  | 12400 | 12400 | 0 | Środki na zakup.
| rozdział 90004 § 6060 |  |  |  | środki
sołectwa
43. | Zabezpieczenie obszarów chronionych |  |  | 380000 | 80000 | 22000 | Wydatkowano kwotę 22 000,00 zł na pracowanie dokumentacji projektowej.
| Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - | [5 empty] | Uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy robót.
poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
| rozdział 90004 § 6050 |  |  | 80000 |  |  | Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ.
| rozdział 90004 § 6057 |  |  | 300000
44. | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach |  |  | 133000 | 133000 | 0 | Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji
| szkolnych Gminy Nysa |  |  |  | w tym: |  | budynków: Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chodowieckiego w Nysie,
| rozdział 90005 § 6050 |  |  |  | 117500 |  | Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Prusa w Nysie oraz Szkoły Podstawowej
[5 empty] | fundusz |  | w Białej Nyskiej.
ochrony
[5 empty] | środowiska |  | Postępowanie dotyczące wyboru wykonwacy aplikacji projektowej zostało
unieważnione z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Ponowiono postępowanie.
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
45. | Ochrona bioróżnorodności w Subregionie | 17.01.2019r. | 10.08.2020r. | 2842236.89 | 2573105.73 | 1601681.75 | Kontynuacja robót z 2019r.
| Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik | [5 empty] | Wydatkowano kwotę 1 601 681,75 zł. na zapłatę za wykonane roboty
| rozdział 90008 § 6050 |  |  | 2573105.73 |  | 1332550.59 | budowlane, nadzór inwestorski, nadzór przyrodniczy oraz przyłaczenie do
| rozdział 90008 § 6057 |  |  | 269131.16 |  | 269131.16 | sieci elektroenergetycznej. Termin Zakończenia robót 10.08.2020r.
Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj
Zakres robót bejmuje Park Miejski oraz Suchą Fosę. W ramach zadania m.in.
wykonane zostaną: cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinki drzew i nasadzenia,
powstanie ścieżka edukacyjna oraz stanowiska edukacyjne z domkiem
dla owadów
Dofinansowanie w ramach RPO WO.
46. | Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie | 30.04.2020r. | 30.09.2021r. | 711410.7 | 711410.7 | 611.56 | Wydatkowano 611,56 zł. na wykonanie tablicy pamiątkowej.
| Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, | [5 empty] | Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych (kwota 1 480 000,00 zł.)
| nyskiego i prudnickiego | [5 empty] | z tereminem realizacji do 30.09.2021r., nadzór inwestorski (kwota 24 500,00 zł.)
| rozdział 90008 § 6050 | [5 empty] | i przyrodniczy (kwota 21 894,00 zł.) oraz promocję projektu (kwota 947,01 zł.).
Zakres robót obejmuje m.in. zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci; remont
ścieżek; oświetlenie parku; remont mostków; wycinka, nasadzenia oraz
pielęgnacja drzew; pomost edukacyjny dla śceżki przyrodniczej; zakup i montaż
budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, domków dla kaczek; montaż
pływających platform; oznakowania drzew i pomników przyrody.
Dofinansowanie w ramach RPO WO.
47. | Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, |  |  | 1704737.98 | 1704737.98 | 0 | Planowane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach umowy partnerskiej.
| Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego |  |  |  | w tym
| rozdział 90008 § 6050 |  |  |  | 500000 |  | Złożono partnerski wniosek o dofinansowane zadania ze środków Unii
[5 empty] | fundusz |  | Europejskiej w ramach RPO WO – trwa procedura zawierania umowy
[5 empty] | ochrony |  | o dofinansowanie.
środowiska
48. | Schronisko w Konradowej |  |  | 104305.22 | 38800 | 0 | Środki na wykonanie przyłącza instalacji wodnej, wymiana pieca C.O
| rozdział 90013 § 6050 |  |  | w tym: |  |  | i wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów.
65505.22
dotacja
49. | Oświetlenie w mieście i gminie |  |  | 400000 | 400000 | 33148.49 | Środki na opracowanie dokumentacji i realizację w tym:
rozdział 90015 § 6050
1. ul. Jaśminowa w Nysie
Wydatkowno kwotę 31 754,09 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej
oraz wykonanie robót związanych z rozbudową oświetlenia o 3 nowe
punkty oświetleniowe; wniesiono opłatę za przyłaczenie do sieci energetycznej.
protokół odbioru z dnia 30.04.2020r.
2. ul. Zygmuntowska w Nysie
Wydatkowano 12 280,00 zł na zapłatę za opracowanie kosztorysu inwestorskiego
wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie 1 punktu świetlnego.
protokół odbioru z dnia 03.06.2020r.
3. przejście dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy
Rozbudowę oświetlenia przejścia dla pieszych (2 punkty świetlne) wykonano za
kwotę 23 900,00 zł, zadanie objęte było nadzorem archeologicznym (500,00 zł)
protokół odbioru z dnia 10.06.2020r.
4. ul. T. Jasińskiego - Obr. Westerplatte, 17 Września
W dniu 13.02.2020r. zawarto umowę na budowę oświetlenia drogi w
ul. T. Jasińskiego - Obr. Westerplatte, 17 Września na kwotę 18 900,00 zł.
z terminem realizacji do 31.07.2020r..
5. Jędrzychów - ul. Radzikowicka
Wydatkowano kwotę 34 784,40 zł na wydzielenie kosztorysu inwestorskiego
wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie 3 punktów świetlnych.
6. ul. Kalinowa
W dniu 11.02.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
oraz budowę oświetlenia drogi do posesji nr 10 na kwotę 18 960,00 zł.
z terminem realizacji do 30.06.2020r.
Trwa procedura odbioru robót.
7. ul. Zawiszy Czarnego
W dniu 24.03.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
oraz budowę oświetlenia drogi z wykorzystaniem lamp hybrydowych na kwotę
18 960,00 zł. z terminem realizacji do 30.09.2020r.
8. Hajduki Nyskie
Wydatkowano 250,00 zł. wydzielenie kosztorysu inwestorskiego wraz z
przedmiarem robót.
W dniu 08.04.2020r. zawarto umowę na realizację II etapu robót związanych z
budową oświetlenia drogi na osiedlu domków jednorodzinnych
na kwotę 12 546,00 zł. z terminem realizacji do 31.08.2020r.
9. Wyszków Śląski
W dniu 01.04.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
oraz budowę oświetlenia drogi do posesji 6c na kwotę 13 899,00 zł
z terminem realizacji do 30.09.2020r.
10. Kępnica
W dniu 30.03.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
oraz budowę oświetlenia drogi do posesji 93a na kwotę 34 194,00 zł
z terminem realizacji do 30.09.2020r.
11. ul. Janssena
W dniu 02.03.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
budowy oświetlenia drogi w ul. Janssena na kwotę 9 900,00 zł
z terminem wykonania do 31.07.2020r.
50. | Rozbudowa oświetlenia drogi na nowym osiedlu |  |  | 21154.04 | 21154.04 | 0 | Umowę na realizację II etapu robót zawarto w dniu 05.06.2020r. na kwotę
| w Konradowej |  |  |  | w tym: |  | 20 787,00 zł i tereminem realizacji do dnia 30.09.2020r.
| rozdział 90015 § 6050 |  |  |  | 18428.86
fundusz
sołecki
2725.18
śr. sołeckie
51. | Wykonanie oświetlenia w Głębinowie |  |  | 16805.96 | 16805.96 | 0 | Wykonawca w tereminie do 15.07.2020r. za kwotę 14 883,00 zł
| rozdział 90015 § 6050 |  |  |  | fundusz |  | opracuje dokumentację projektową oraz wykona oświetlenie uliczne wzdłuż
[5 empty] | sołecki |  | dorogi gminnej nr 703 w Głębinowie.
52. | Wykonanie przyłacza elektrycznego do przedszkola |  |  | 30000 | 30000 | 0 | Wykonawca w tereminie do 30.09.2020r. za kwotę 29 450,00 zł
| przy ul. Poniatowskiego w Nysie | [5 empty] | opracuje dokumentację projektową oraz wykona przyłacz elektryczny
| rozdział 90015 § 6050 | [5 empty] | do przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Nysie.
53. | Przebudowa oświetlenia w mieście i gminie |  |  | 31000 | 31000 | 0 | Dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z zawartą umową
| rozdział 90015 § 6050 |  |  |  | fundusz |  | do dnia 30.09.2020r., za kwotę 30 750,00 zł.
ochrony
[5 empty] | środowiska |  | Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
54. | Zagospodarowanie terenu przy kaplicy pogrzebowej |  |  | 16458.26 | 16458.26 | 0 | Środki na realizację.
| w sołectwie Kubice |  |  |  | fundusz
| rozdział 90095 § 6050 |  |  |  | sołecki
55. | Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II oraz Placu |  |  | 700000 | 700000 | 422098.89 | Wydatkowano kwotę 422 098,89 zł na realizację robót związanych z
| Kopernika w Nysie |  |  |  | fundusz |  | zagospodarowanem placu Jana Pawła II (roboty, nasadzenia, ławki, kosze)
| rozdział 90095 § 6050 |  |  |  | ochrony |  | oraz prace związane z iluminacją otoczenia.
[5 empty] | środowiska |  | Protokół odbioru z dnia 18.05.2020r.
56. | Psia EKO Strefa |  |  | 20000 | 20000 | 0 | Środki na realizację zadania.
| rozdział 90095 § 6050 |  |  |  | fundusz
ochrony
środowiska
57. | Odkupienie zlikwidowanej w wyniku usunięcia kolizji |  |  | 889000 | 889000 | 0 | Środki na zakup.
części sieci elektroenergetycznej na terenie byłego
FSD, stanowiącego własność TAURON Dystrybucja
rozdział 90095 § 6060
58. | Zagospodarowanie podwórka w rejonie ulic: |  |  | 10000 | 10000 | 9830.19 | Ze starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dziennik budowy za 34,00 zł.
| Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka i Moniuszki | [5 empty] | Wykonawca robót za kwotę 9 796,19 zł wykonał regulację studzienek oraz
| w Nysie | [5 empty] | częściową naprawę chodników.
| rozdział 90095 § 6050 | [5 empty] | protokół odbioru z dnia 10.04.2020r.
59. | Zakup i miontaż wiat przystankowych |  |  | 85000 | 85000 | 0 | Zawarto umowę z Powiatem Nyskim na wspólfinansowanie zadania zgodnie
| rozdział 90095 § 6050 |  |  |  | w tym: |  | z którą Powiat Nyski zobowiązany jest w terminie do 31.07.2020r.
[5 empty] | 70000 |  | przedłożyć dokumentację ptojektową niezbędną do realizacji zadania.
dotacja
60. | Budowa miejsc postojowych z ekonawierzchni przy |  |  | 20000 | 20000 | 0 | Wykonawca zgodnie z zawarta umową za kwotę 20 000,00 zł i w tereminie do
| przy ul. Wyspiańskiego w Nysie |  |  |  | fundusz |  | 30.09.2020r. opracuje dokumentację projektową.
| rozdział 90095 § 6050 |  |  |  | ochrony
[5 empty] | środowiska |  | Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
61. | Zielona Nysa - podniesienie świadomości |  |  | 42500 | 42500 | 0 | Zgodnie z zawartą w dniu 10.06.2020r. umową, wykonawca za kwotę
| mieszkańców na temat zmian klimatu |  |  |  | fundusz |  | 20 000,00 zł opracuje dokumentację projektową zagospodarowanie
| rozdział 90095 § 6050 |  |  |  | ochrony |  | terenów Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Prusa oraz 11 listopada.
środowiska
Postępowanie dotyczące wyboru wykonwacy aplikacji projektowej zostało
unieważnione z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Ponowiono postępowanie.
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
62. | Kładka na jazie przy Elektrowni Wodnej w Nysie |  |  | 169000 | 169000 | 0 | Wykonawca za kwotę 35 000,00 zł i w terminie do 31.08.2020r. opracuje
| rozdział 90095 § 6050 |  |  |  | fundusz |  | program funkcjonalno - użytkowy.
ochrony
środowiska
63. | Budowa garażu dla sołectwa Kępnica |  |  | 10000 | 10000 | 0 | Dokumentacja projektowa zgodnie z zawartą umową zostanie opracowana
| rozdział 90095 § 6050 | [5 empty] | w tereminie do 31.10.2020r. za kwotę 10 000,00 zł.
| Razem dział 900 |  |  | 8523998.59 | 7889362.21 | 2214915.32
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
dział 921
64. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich | 2020-03-16 | 10.07.2020r. | 261000 | 261000 | 31 | Ze Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dziennik budowy za 31,00 zł.
| rozdział 92109 § 6050 | [5 empty] | Zgodnie z zawartą w dniu 31.03.2020r. Umową, wykonawca robót za kwotę
275 457,11 zł i w tereminie do 10.07.2020r. zrealizauje zakres robót
obejmujący budowę klatki schodowej przy świetlicy wiejskiej oraz doposaży
świetlicę w sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć ruchowych.
Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Dofinansowanie w ramach PROW.
65. | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej |  |  | 40566.06 | 40566.06 | 21600 | W ramach zadania dostarczono i zamontowano 5 klimatyzatorów.
| w Hajdukach Nyskich |  |  |  | w tym: |  | protokół odbioru z dnia 16.06.2020r.
| rozdział 92109 § 6050 |  |  |  | 32566.06
fundusz
sołecki
8000
środki
sołectwa
66. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morowie |  |  | 19005.89 | 19005.89 | 18361 | Wydatkowano 18 361,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i
| rozdział 92109 § 6050 |  |  |  | fundusz |  | przedmiaru robót oraz wykonanie robót budowlanych:
[5 empty] | sołecki |  | skucie tynków, rozbiórka podjazdu, wzmocnienie ścian fundamentowych,
wykonanie tymczasowych schodów.
protokół odbioru z dnia 12.05.2020r.
67. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowej |  |  | 10874.57 | 10874.57 | 0 | Środki na realizację zadania.
| rozdział 92109 § 6050 |  |  |  | fundusz
sołecki
68. | Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku |  |  | 20343.64 | 15343.64 | 492 | Wydatkowano kwotę 492,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego
| świetlicy wiejskiej w sołectwie Podkamień |  |  | w tym: | w tym |  | i przedmiaru robót oraz 18 133,36 zł na wykonanie robót.
| rozdział 92109 § 6050 |  |  | 5000 | 11829.09 |  | Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, malaowanie ścian i sufitów,
|  |  |  | dotacja | fundusz soł |  | montaż ścianek systemowych, montaż i demontaż sanitariatów, oświetlenie
[5 empty] | 3514.55 |  | protokół odbioru z dnia 22.06.2020r.
śr. soł.
Dotacja z Województwa Opolskiego.
69. | Budowa wiaty - sceny wraz z tablicą ogłoszeń przy |  |  | 17527.25 | 17527.25 | 0 | Za kwotę 17 500,00 wykonano wiatę - scenę o wym. 5 x 3 m oraz
| świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice |  |  |  | fundusz |  | zamotowano tablicę ogłoszeń.
| rozdział 92109 § 6050 |  |  |  | sołecki |  | Prtokół odbioru z dnia 04.06.2020r.
70. | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na |  |  | 15399.46 | 15399.46 | 0 | Środki na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania.
| budynku świetlicy wiejskiej w Iławie |  |  |  | fundusz
| rozdział 92109 § 6050 |  |  |  | sołecki
71. | Centrum historii Twierdzy Nysa na wieży ciśnień |  |  | 130000 | 130000 | 0 | Środki na oprcaowanie koncepcji.
rozdział 92195 § 6050
| Razem dział 921 |  |  | 514716.87 | 509716.87 | 40484
Kultura fizyczna
dział 926
72. | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego |  |  | 45300.68 | 45300.68 | 0 | Wykonawca robót, zgodnie z zawarta w dniu 13.03.2020r. za kwotę 45 300,00 zł.
| w Wyszkowie Ślaskim |  |  |  | w tym: |  | wykona ogrodzenie boiska sportowego.
| rozdział 92601 § 6050 |  |  |  | 27300.68 |  | Zakres robót obejmuje dostawe i montaż ogrodzenia z apneli ocynkowanych
[5 empty] | fundusz |  | wys. 150 cm o łącznej długości 425 mb w ty brama wjazdowa i 2 furtki
[5 empty] | sołecki |  | gordzeniowe.
[5 empty] | 2500 |  | Termin wykonania robót do 03.07.2020r.
środki
sołectwa
73. | Budowa zaplecza rekreacykno - socjalnego wraz |  |  | 23874.57 | 23874.57 | 23800 | Wydatkowano 23 800,00 zł na zapłatę za wykonana dokumentację projektową.
| z remizą przy boisku sportowym w Wierzbięcicach |  |  |  | fundusz
| rozdział 92601 § 6050 |  |  |  | sołecki
74. | Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku |  |  | 29661.32 | 29661.32 | 0 | Środki na utwardzenie terenu wokół sceny i wiaty grillowej oraz wjazdu na
| rozdział 92601 § 6050 |  |  |  | w tym: |  | boisko sportowe.
27661.32
fundusz
sołecki
2000
środki
sołeckie
75. | Przebudowa stadionu Polonii przy ul. Sudeckiej |  |  | 252624.22 | 252624.22 | 1230 | Wydatkownao środki w wysokości 1 230,00 na zapłatę za: opracowanie
| w Nysie | [5 empty] | kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót
rozdział 92601 § 6050
Zadanie realizowane będzie do 28.02.2021r.
Zawarto umowy na wykonanie robót (830 000,00 zł.), nadzór inwestorki
(24 000,00 zł.) oraz wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania stadionu
(19 894,13 zł.)
Zakres robót związany z przebudową stadionu obejmuje: budowę ogrodzenia
zewnętrznego i wewnętrznego (płyta boiska), klatka wraz z trybuną dla kibiców
gości, trybuna "VIP", miejsca dla osób niepełnosprawnych, tunel wejściowy
dla piłkarzy, kontenery depozytowe, montaż bramek piłkarskich.
Złożono wsniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu
państwa w ramach programu Sportowa Polska.
76. | Budowa wiaty na placu rekreacyjno - sportowym |  |  | 33359.48 | 33359.48 | 0 | Środki na pracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
| w Złotogłowicach |  |  |  | fundusz
| rozdział 92695 § 6050 |  |  |  | sołecki
77. | Budowa siłowni zewnętrznej w Hanuszowie |  |  | 12261.86 | 12261.86 | 0 | Za kwotę 12 103,20 zł. dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni
| rozdział 92695 § 6050 |  |  |  | fundusz |  | zewnętrznej.
[5 empty] | sołecki |  | protokół odbioru z dnia 03.06.2020r.
78. | Modernizacja placu zabaw w Regulicach |  |  | 18145.24 | 13145.24 | 0 | Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.
| rozdział 92695 § 6050 |  |  | w tym: | w tym
|  |  |  | 5000 | 13145.24
|  |  |  | dotacja | fundusz
[5 empty] | sołecki |  | Dofinansowanie z Województwa Opolskiego.
79. | Budowa placu zabaw w sołectwie Koperniki |  |  | 34746.38 | 34746.38 | 0 | W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe:
| rozdział 92695 § 6050 |  |  |  | w tym: |  | zjazd linowy, piramida linowa, ściezka sprawnościowa.
[5 empty] | 32746.38 |  | Trwa procedura odbioru robót.
fundusz
sołecki
2000
środki
sołectwa
80. | Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sękowice |  |  | 11432.38 | 11432.38 | 0 | Za kwotę 11 426,70 zł dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni
| rozdział 92695 § 6050 |  |  |  | fundusz |  | zewnętrznej.
[5 empty] | sołecki |  | Protokół odbioru z dnia 03.06.2020r.
81. | Budowa Skate Parku w sołectwie Jędrzychów |  |  | 46064.3 | 46064.3 | 0 | Środki na opracowanie dokumentacji projektowej
| rozdział 92695 § 6050 |  |  |  | w tym |  | i realizację zadania.
36064.3
sołecki
fundusz
sołecki
10000
śr soł.
| Razem dział 926 |  |  | 507470.43 | 502470.43 | 25030
| O g ó ł e m |  |  | 84589292.22 | 77323928.49 | 52519740.11
| Dotacje | Plan | Wykonanie
| § 6220 | 14500 | 14500
| § 6230 | 575679 | 11679
| § 6620 | 11000 | 0
| § 6630 | 5000 | 0
§6660
| SUMA | 606179 | 26179
|  | Plan | Wykonanie
| § 6660 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, popranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 6790.86 | 6790.86

## działy
52519740.11 | Dział 600 | 35307611.12 | Dział 630 | 0 | Dział 700 | 14841959.67 | Dział 750 | 23100 | Dział 801 | 44500 | Dział 851 | 0 | Dział 852 | 22140 | Dział 853 | 0 | Dział 900 | 2214915.32 | Dział 921 | 40484 | Dział 926 | 25030
| 60016 |  | 63003 | 0 | 70005 | 14514000 | 75023 | 23100 | 80101 | 4500 | 85154 | 0 | 85203 | 0 | 85334 | 0 | 90003 | 70725 | 92109 | 40484 | 92601 | 25030
| 6050 | 31474170.21 | 6050 | 0 | 6050 | 14514000 | 6050 | 0 | 6050 | 4500 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 6050 | 70725 | 6050 | 40484 | 6050 | 25030
| 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 |  | 6060 | 23100 | 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 | 0
| 60017 |  |  |  | 70095 | 327959.67 | 75085 | 0 | 80104 | 40000 |  |  | 85295 | 22140 |  |  | 90004 | 76819.44 | 92120 |  | 92695 | 0
| 6050 | 1763403.93 |  |  | 6050 | 327959.67 | 6050 | 0 | 6050 | 40000 |  |  | 6050 | 22140 |  |  | 6050 | 50620.44 | 6050 |  | 6050 | 0
| 6060 | 0 |  |  | 6060 | 0 | 6060 | 0 | 6060 | 0 |  |  | 6060 | 0 |  |  | 6060 | 26199 | 6060 |  | 6060
| 60095 | [7 empty] | 80103 | 0 | [6 empty] | 90008 | 1602293.31 | 92195 | 0
| 6050 | 2070036.98 | [6 empty] | 6050 | 0 | [6 empty] | 6050 | 1602293.31 | 6050 | 0
| 6060 | 0 | [6 empty] | 6060 | 0 | [6 empty] | 6060 | 0 | 6060 | 0
[17 empty] | 90013 | 0
[17 empty] | 6050 | 0
[17 empty] | 6060 | 0
[17 empty] | 90015 | 33148.49
[17 empty] | 6050 | 33148.49
[17 empty] | 6060 | 0
[17 empty] | 90095 | 431929.08
[17 empty] | 6050 | 431929.08
[17 empty] | 6060 | 0
[17 empty] | 90005 | 0
[17 empty] | 6050 | 0
[17 empty] | 6060 | 0